## Лист1
ПРОТОКОЛ
производственных испытаний на Участке №10
Адрес объекта с.Байсерке. точка А- 43.48412, 77.03185 точка Б- 43.54729, 77.05152
1. | Наличие материалов ВОЛС на участке
№ | Наименование |  | Количество
1 | Кабель волоконно-оптический ОК/T--М4П- А16-6,0 | метр | 11800
2 | Зажим канатный DIN 741 для троса до 3 мм | штук | 248
3 | Зажим анкерный РА-07 520 | штук | 67
4 | Лента бандажная C201 20мм | метр | 335
5 | Скрепа для ленты 20 мм | штук | 264
6 | Узел крепления поддерживающий УК-ОК-01 | штук | 264
7 | Проволока вязальная 2,5 мм | кг | 1.9
2. | По указанному участку строительная длина кабеля прошло проверку, монтаж согласно тех. требованиям.
Директор ТОО "A-Telecom":_________________________________________________Сатвалдинов А.М.
Руководитель производственного отдела:______________________________________Дуйсекин А.А.
Начальник электромонтажного участка:________________________________________Сёмик В.Е.
Директор ТОО «МИРОРСТРОЙ»:________________________________________Искендыров М.Б.
Технический директор :______________________________________Умуталипов М.К.
Бригадир:___________________________________________________________________Сыдыков К.Н.