## Лист1
ПРОТОКОЛ
производственных испытаний на Участке №29
Адрес объекта АПК8 - АПК 107. точка А- 43.30116, 77.05036 точка Б- 43.30538, 77.09065
1. | Наличие материалов ВОЛС на участке
№ | Наименование |  | Количество
1 | Кабель волоконно-оптический ОК/T--М4П- А16-6,0 | метр | 3700
2 | Зажим канатный DIN 741 для троса до 3 мм | штук | 124
3 | Лента бандажная C201 20мм | метр | 100
4 | Скрепа для ленты 20 мм | штук | 125
5 | Узел крепления поддерживающий УК-ОК-01 | штук | 125
6 | Промежуточный зажим | штук | 63
2. | По указанному участку строительная длина кабеля прошло проверку, монтаж согласно тех. требованиям.
Директор ТОО "A-Telecom":_________________________________________________Сатвалдинов А.М.
Руководитель производственного отдела:______________________________________Дуйсекин А.А.
Начальник электромонтажного участка:________________________________________Сёмик В.Е.
Директор ТОО «МИРОРСТРОЙ»:________________________________________Искендыров М.Б.
Технический директор :______________________________________Умуталипов М.К.
Бригадир:___________________________________________________________________Сыдыков К.Н.