## Лист1
ПРОТОКОЛ
производственных испытаний на Участке №5
Адрес объекта с.Кошмамбет. точка А- 43.33294, 76.66127 точка Б- 43.34464, 76.65523
1. | Наличие материалов ВОЛС на участке
№ | Наименование |  | Количество
1 | Кабель волоконно-оптический ОК/T--М4П- А16-6,0 | метр | 1810
2 | Зажим канатный DIN 741 для троса до 3 мм | штук | 36
3 | Зажим анкерный РА-07 520 | штук | 24
4 | Лента бандажная C201 20мм | метр | 50
5 | Скрепа для ленты 20 мм | штук | 48
6 | Узел крепления поддерживающий УК-ОК-01 | штук | 48
7 | Проволока вязальная 2,5 мм | кг | 0.3
2. | По указанному участку строительная длина кабеля прошло проверку, монтаж согласно тех. требованиям.
Директор ТОО "A-Telecom":_________________________________________________Сатвалдинов А.М.
Руководитель производственного отдела:______________________________________Дуйсекин А.А.
Начальник электромонтажного участка:________________________________________Сёмик В.Е.
Директор ТОО «МИРОРСТРОЙ»:________________________________________Искендыров М.Б.
Технический директор :______________________________________Умуталипов М.К.
Бригадир:___________________________________________________________________Сыдыков К.Н.